**RECRUTEMENT D’UN·E CONSULTANT·E**

**Projet Droits et santé des femmes au Burkina Faso : prévenir et réduire les vulnérabilités en contexte de crise et post- crise covid19**

Mise en récit des parcours d’empouvoirement et reconstruction des femmes survivantes de violences sexistes et sexuelles

**I/ Contexte et justification**

Dans la perspective de capitaliser les actions du projet droits et santé des femmes au Burkina Faso, Equipop et ses partenaires de mise en œuvre (AFJ/BF, IPBF, Voix de femmes) envisagent de produire divers supports qui permettront de communiquer à l’échelle nationale, régionale et internationale, sur la nécessité de prendre en compte les droits des femmes et des filles, de les protéger contre différentes formes de violences, et de leur laisser une place centrale dans les décisions politiques et programmatiques en contexte de crise et post-crise.

En droite de ligne de l’objectif principal du projet qui est de renforcer l’empouvoirement des femmes et des filles les plus vulnérables en période de crise sanitaire (Covid-19) en améliorant leur leadership et la prise en charge holistique des VBG, un des produits attendus du processus de capitalisation évoqué est la réalisation d’une publication partageant des récits de vie de femmes survivantes de violence.

 La spécificité de cette publication sera l’emphase mise sur les aspects d’émancipation et de transformation positive dans le vécu des survivantes de violence qui ont croisé la route du projet.

Dans cette démarche, Equipop, AFJ/BF, IPBF et Voix de femmes ont organisé un atelier de deux jours qui a permis :

* D’avoir une compréhension commune du projet de collecte d’histoire de vie (objectif, méthodo, résultats attendus)
* D’échanger sur le rôle de chaque partenaire dans l’exercice
* D’identifier les points de synergie et l’articulation entre les trois contributions
* De définir les prochaines étapes de l’exercice ainsi qu’un chronogramme

Une étape importante du processus est le recrutement d’un·e consultant·e qui, avec l’accompagnement des partenaires (principalement pour faciliter le contact avec les personnes à interviewer), aura la responsabilité de recueillir les témoignages et d’effectuer le travail d’écriture requis pour la publication.

**II/ Objectif général de la consultance :**

Relayer les parcours de reconstruction des femmes survivantes de violences sexistes et sexuelles à travers la mise en récit de leurs histoires dans une approche orientée sur l’empouvoirement.

**III/ Objectifs spécifiques de la consultance :**

* Recueillir des récits de vie de femmes survivantes de violences sexistes et sexuelles pour mettre en avant leur chemin de reconstruction dans une approche orientée sur l’empouvoirement.
* Mettre en avant le continuum et l’intersectionalité des violences (économiques, psychologiques, physiques, sexuelles…) et des situations de vulnérabilités
* Mettre en avant les processus de reconstruction et d’empouvoirement qui ont permis aux femmes de se relever ou d’en engager le processus (insertion à un groupe de paires, soutien psycho-social et juridique, soutien économique…)
* Analyser ce que la prise en charge holistique doit contenir afin d’accompagner les femmes au mieux dans leur parcours de reconstruction face à la complexité de ces violences institutionnelles
* Réaliser à partir des témoignages reçus, un travail d’écriture analytique, basé sur les principes féministes d’empouvoirement, adapté au format de la publication

**IV/ Méthodologie**

La méthodologie sera essentiellement participative avec une interaction soutenue entre la·le consultant·e et les différentes parties prenantes du processus.

La·le consultante travaillera sous la supervision de la référente genre et approches féministes d’Equipop qui assurera le cadrage de la mission et le suivi qualité des contenus collectés et mis en récit.

L’approche méthodologique sera qualitative et située (perspective féministe)

Un comité d’édition impliquant l’ensemble des partenaires sera mis en place pour accompagner le travail d’écriture.

En fonction du lieu de résidence de la·du consultant·e, un déplacement à Ouagadougou sera nécessaire au moins pendant la phase de collecte.

Des réunions périodiques seront nécessaires pendant toute la durée de la consultance, notamment avec les membres du comité d’édition et la référente genre et approches féministes.

**V/ LIVRABLES**

Dans le cadre de cette consultance, le **livrable final** attendu est un livret de 20 à 30 pages, recueil de témoignages (entre 5 et 10) de femmes survivantes de violences qui sont entrées dans une dynamique de reconstruction. Le livret aura une partie introductive et une conclusion, d’ordre analytique, portant sur l’intersectionalité des violences et sur leur caractère sexiste et patriarcal, et sur les mécanismes de soutien qu’il faut mettre en place pour soutenir l’empouvoirement et la reconstruction dans le parcours de ces femmes.

Les **livrables intermédiaires** attendus sont les suivants :

* Une note de cadrage incluant la démarche méthodologique et les grilles d’entretien
* Le plan de rédaction de la publication
* La transcription intégrale des témoignages de l’ensemble des femmes interrogées
* Une version intermédiaire du livret
* Une version finale du livret prenant en compte les retours du comité d’édition

**VI/ Durée et calendrier indicatif de la consultance**

* Le temps de travail estimé pour le présent travail est de 20 jours
* La prestation s’étalera sur une durée totale de 45 jours (de début septembre à mi-octobre)
* En fonction du lieu de résidence de la consultante, un déplacement à Ouagadougou sera prévu (frais à plannifier dans le budget)

Calendrier indicatif de la consultance :

* Date limite réception des offres : Lundi 29 août (12h GMT)
* Sélection d'une offre : Semaine du 29 août
* Réunion de cadrage : Semaine du 05 septembre
* Conception de la grille d'entretien et identification des femmes enquêtées : semaine du 12 septembre
* Réalisation des entretiens et des focus group : semaine du 19 septembre
* Remise d'une version provisoire du document : 10 octobre
* Séances de travail avec le comité de rédaction : entre le 10 et le 15 octobre
* Remise de la version finale du document : Au plus tard le 20 octobre

**VII/ Profil recherché**

* Etre titulaire d’un diplôme universitaire dans le domaine des sciences sociales, du journalisme, des droits humains, du genre, une maitrise des techniques d’enquête socio-anthropologiques serait un attout
* Disposer d’une expérience de plus de 5 ans dans le domaine des droits humains, Genre, violences basées sur le genre
* Avoir capitalisé une grande expérience en matière de collecte qualitative et d’écriture
* Avoir conduit et réalisé au moins un processus de publication regroupant des contenus collectifs
* Avoir une expérience de travail dans les approches Genre et féministe
* Être disponible pour effectuer ce travail sur la période indiquée.
* Comprendre les langues locales du Burkina-Faso est un atout

# VII/ Documentation à fournir

* **Un CV à jour (3 pages maximum)**
* NB : annexe du CV (au moins une page de texte déjà publié par la candidate ; dans le cas où un travail similaire a déjà été réalisé par le candidate, joindre le document
* **Une offre technique comprenant :**
* Un paragraphe déclinant la compréhension de la mission par la candidate
* Le descriptif du processus de collecte envisagé (méthodologie et plan de travail)
* Des éléments d’ordre analytique et conceptuel permettant de comprendre la traitement qui sera fait de la thématique des violences sexistes et sexuelles
* Un chronogramme
* **Une offre financière, mentionnant :**
* le taux journalier de la consultance
* les dépenses éventuelles liées à la réalisation du travail

**VIII/ Délai de soumission : 29 août 2022**